## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
ETAPAS | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 16 |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa
Aprobación del Acta | 1 | 8 |  |  |  |  | Analista Programador | Fabián Quiroz
Definición de requerimientos Generales | 3 |  | 24 |  |  |  | DBA | Manuel Otaiza
Organización del equipo | 2 | 16 |  |  |  |  | QA | Sergio Baeza
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | Diseñador | Felipe Berrios
Captura de requerimientos específicos | 3 |  | 24
Documento de arquitectura SW | 3 |  | 24
Documento de casos de uso | 3 |  | 24
Prototipos | 3 |  |  |  |  | 24
Propuesta ERS | 2 |  | 16
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo
Configuración del Backend | 1 |  | 8
Configuración del Frontend Web | 1 |  | 5 |  |  | 3
Configuración de la Aplicación Móvil | 1 |  | 8
Configuración de la Base de Datos | 1 |  |  | 8
Configuración del Control de Versiones | 1 |  | 8
Desarrollo de la Base de Datos
Diseño e implementación de tablas | 2 |  |  | 16
Relaciones e integridad referencial | 1 |  |  | 8
Procedimientos, funciones y consultas | 2 |  |  | 16
Datos iniciales | 1 |  |  | 8
Módulo de seguridad
Autentificación de usuarios | 2 |  | 16
Control de acceso por roles | 2 |  | 16
Gestión de sesiones | 1 |  | 8
Módulo de Administrativo
Administración de Empresas | 2 |  | 16
Administración de Usuarios | 2 |  | 16
Administración de Fincas | 2 |  | 16
Administración de Tipos de Animales | 1 |  | 8
Módulo de Gestión de Animal
Gestión de Animales | 3 |  | 24
Gestión del Historial de Salud | 3 |  | 24
Gestión de Movimientos | 2 |  | 16
Control de Alimentación | 2 |  | 16
Módulo Productivo
Gestión de Producción | 2 |  | 16
Gestión de Ventas | 2 |  | 16
Bitácora de Eventos de Trabajadores | 2 |  | 16
Módulo QR
Generación de Código QR | 1 |  | 8
Escaneo mediante Cámara | 3 |  | 24
Visualización de Ficha Técnica | 2 |  | 16
Módulo de Inteligencia de Negocio
Dashboard de KPIs | 2 |  | 16
Análisis de Producción por Especies | 2 |  | 16
Exportación de Informes y Reportes | 2 |  | 16
Módulo de Suscripción
Gestión de Planes | 1 |  | 8
Integración de Pasarela de Pagos | 2 |  | 16
Gestión de Suscripción | 1 |  | 8
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 1 |  |  |  | 8
Pruebas Funcionales | 4 |  |  |  | 32
Pruebas con Usuarios | 3 |  |  |  | 24
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 2 |  |  | 16
Capacitaciones | 1 |  | 8
Manuales Usuario | 1 |  |  |  |  | 8
Acta cierre de proyecto | 1 | 8
TOTAL | 90

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 40 | 1120000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 24 | 432000 | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 4704000
DBA | Desarrollador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 0 | 0 | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 3024000
QA | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 0 | 0 | Administrador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 3360000
DI | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 2688000
TOTAL FASE PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1552000 | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 3024000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | 1344000
AP | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 88 | 1584000 | Analista Programador | 9018000
DBA | Desarrollador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 0 | 0 | Administrador BD | 1440000
QA | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 1024000
DI | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 24 | 432000 | Diseñador | 630000
TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  |  | 2016000 | TOTAL HH | 13456000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 1552000
AP | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 381 | 6858000 | Fase de Análisis y Diseño | 2016000
DBA | Desarrollador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 56 | 1120000 | Fase de Desarrollo | 8032000
QA | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 0 | 0 | Fase de QA | 1024000
DI | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 3 | 54000 | Fase de Implementación y Cierre | 832000
TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  |  | 8032000 | TOTAL HH FASES | 13456000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 0 | 0 | UTILIDAD | 8073600
AP | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 21529600
DBA | Desarrollador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 64 | 1024000
DI | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 0 | 0
TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  |  | 1024000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa | 28000 | 8 | 224000
AP | Analista Programador | Fabián Quiroz | 18000 | 8 | 144000
DBA | Desarrollador BD | Manuel Otaiza | 20000 | 16 | 320000
QA | Calidad Y Testing | Sergio Baeza | 16000 | 0 | 0
DI | Diseñador | Felipe Berrios | 18000 | 8 | 144000
TOTAL FASE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 832000