## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Agrotech | [37 empty] | Feriado
Nombre Participantes: | Sergio Baeza ¦ Felipe Berrios ¦ Marilyn Correa ¦ Manuela Otaiza ¦ Fabián Quiroz | [37 empty] | Fin de Semana
Fecha: | 2026-07-27
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | semana 19
| Agosto | [21 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Configuración del Backend
Configuración del Frontend Web
Configuración de la Aplicación Móvil
Configuración de la Base de Datos
Configuración del Control de Versiones
Desarrollo de la Base de Datos
Diseño e implementación de tablas
Relaciones e integridad referencial
Procedimientos, funciones y consultas
Datos iniciales
Módulo de seguridad
Autentificación de usuarios
Control de acceso por roles
Gestión de sesiones
Módulo de Administrativo
Administración de Empresas
Administración de Usuarios
Administración de Fincas
Administración de Tipos de Animales
Módulo de Gestión de Animal
Gestión de Animales
Gestión del Historial de Salud
Gestión de Movimientos
Control de Alimentación
Módulo Productivo
Gestión de Producción
Gestión de Ventas
Bitácora de Eventos de Trabajadores
Módulo QR
Generación de Código QR
Escaneo mediante Cámara
Visualización de Ficha Técnica
Módulo de Inteligencia de Negocio
Dashboard de KPIs
Análisis de Producción por Especies
Exportación de Informes y Reportes
Módulo de Suscipción
Gestión de Planes
Integración de Pasarela de Pagos
Gestión de Suscripción
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL | [133 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Marilyn Correa | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Fabián Quiroz | APC | [6 empty] | Analista Programador
Manuel Otaiza | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Sergio Baeza | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Felipe Berrios | DG | [6 empty] | Diseñador